# RUTA CRÍTICA

La cronología de actividades se lista a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Predecesor | Duración (horas) |
| 1.- Definir programación | --- | 1 |
| 2.- Investigar servicios de radio | --- | 1 |
| 3.- Definir nombre de estación de radio | --- | 1 |
| 4.- Definir roles de los integrantes | --- | 1 |
| 5.-Definir equipo de cómputo que emitirá | --- | 1 |
| 6.- Definir locutor de radio | 4.- Definir roles de los integrantes | 1 |
| 7.- Definir productor de radio | 4.- Definir roles de los integrantes | 1 |
| 8.- Seleccionar música a transmitir | --- | 5 |
| 9.- Configurar los servicios de radio | 2.- Investigar servicios de radio | 10 |
| 10.- Conseguir micrófonos | 5.-Definir equipo de cómputo que emitirá | 3 |
| 11.- Conseguir audífonos | 5.-Definir equipo de cómputo que emitirá | 3 |
| 12.- Configuración del equipo de cómputo | 5.-Definir equipo de cómputo que emitirá | 5 |
| 13.- Probar los micrófonos | 10.- Conseguir micrófonos | 1 |
| 14.- Probar una canción | 9.- Configurar los servicios de radio | 1 |
| 15.- Probar la emisión desde otra CPU | 9.- Configurar los servicios de radio | 1 |
| 16.- Solución de problemas encontrados | 15.- Probar la emisión desde otra CPU | 20 |
| 17.- Comenzar la emisión | 15.- Probar la emisión desde otra CPU | --- |