## Hoja1
Actividad | Fecha de realizacion
definir programacion | 2016-03-01
investigar servicios de radio online | 2016-03-07
definir nombre de la estacion de radio | 2016-03-15
definir roles de integrantes | 2016-03-22
definir equipo de compu que emitirá | 2016-03-29
definir productor de radio | 2016-04-05
definir locutor de radio | 2016-04-05
seleccionar musica a transmitir | 2016-04-12
configurar los servicios de radio | 2016-04-19
conseguir audifonos | 2016-04-26
conseguir microfonos | 2016-04-26
configuracion de equipo de computo | 2016-05-02
realizar pruebas de emision | 2016-05-09
probar el/los microfonos | 2016-05-09
probar la emision de una cancion | 2016-05-09
probar la recepcion de la emision desde otro equipo | 2016-05-09
solucion de problemas encontrados | 2016-05-17
emitir estacion de radio | 2016-05-20