## Diagrama1
ID | TAREA | DURACION | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | Marzo | [6 empty] | Abril | [6 empty] | Mayo
1 | Definir programacion | 1 hr | 2016-03-01 | 2016-03-06 | Coordinador de aire | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
2 | Investigar servicios de radio online | 2 hr | 2016-03-07 | 2016-03-14 | Operador tecnico |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
3 | Definir nombre de la estacion de radio | 1 hr | 2016-03-15 | 2016-03-21 | Productor general | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | Definir roles de integrantes | 1 hr | 2016-03-22 | 2016-03-28 | Operador tecnico | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 | Definir equipo de compu que emitirá | 15 min | 2016-03-29 | 2016-04-04 | Operador tecnico | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
6 | Definir productor de radio | 20 min | 2016-04-05 | 2016-04-11 | Productor general | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
7 | Definir locutor de radio | 20 min | 2016-04-05 | 2016-04-11 | Productor ejecutivo | [14 empty] | 23: 30; 24: 31
8 | Seleccionar musica a transmitir | 2 hr | 2016-04-12 | 2016-04-18 | Coordinador de aire
9 | Configurar los servicios de radio | 2 hr | 2016-04-19 | 2016-04-25 | Operador tecnico
10 | Conseguir audifonos | 1 hr | 2016-04-26 | 2016-04-29 | Locutor
11 | Conseguir microfonos | 20 min | 2016-04-26 | 2016-04-29 | Locutor
12 | Configuracion de equipo de computo | 1 hr | 2016-05-02 | 2016-05-08 | Operador tecnico
13 | Realizar pruebas de emision | 1 hr | 2016-05-09 | 2016-05-16 | Operador tecnico
14 | Probar el/los microfonos | 20 min | 2016-05-09 | 2016-05-16 | Locutor
15 | Probar la emision de una cancion | 1 hr | 2016-05-09 | 2016-05-16 | Coordinador de aire
16 | Probar la recepcion de la emision desde otro equipo | 2 hr | 2016-05-09 | 2016-05-16 | Operador tecnico
17 | Solucion de problemas encontrados | 2 hr | 2016-05-17 | 2016-05-19 | Operador tecnico
18 | Emitir estacion de radio | N/A | 2016-05-20 | --- | productor ejecutivo

## Diagrama2
Marzo | [6 empty] | ID | TAREA | DURACION | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | 1 | Definir programacion | 1 hr | 2016-03-01 | 2016-03-06 | Coordinador de aire
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | Investigar servicios de radio online | 2 hr | 2016-03-07 | 2016-03-14 | Operador tecnico
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | Definir nombre de la estacion de radio | 1 hr | 2016-03-15 | 2016-03-21 | Productor general
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | Definir roles de integrantes | 1 hr | 2016-03-22 | 2016-03-28 | Operador tecnico
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | Definir equipo de compu que emitirá | 15 min | 2016-03-29 | 2016-04-04 | Operador tecnico
28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 6 | Definir productor de radio | 20 min | 2016-04-05 | 2016-04-11 | Productor general
[7 empty] | 7 | Definir locutor de radio | 20 min | 2016-04-05 | 2016-04-11 | Productor ejecutivo
Abril | [6 empty] | 8 | Seleccionar musica a transmitir | 2 hr | 2016-04-12 | 2016-04-18 | Coordinador de aire
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | 9 | Configurar los servicios de radio | 2 hr | 2016-04-19 | 2016-04-25 | Operador tecnico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 10 | Conseguir audifonos | 1 hr | 2016-04-26 | 2016-04-29 | Locutor
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Conseguir microfonos | 20 min | 2016-04-26 | 2016-04-29 | Locutor
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | Configuracion de equipo de computo | 1 hr | 2016-05-02 | 2016-05-08 | Operador tecnico
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | Realizar pruebas de emision | 1 hr | 2016-05-09 | 2016-05-16 | Operador tecnico
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 14 | Probar el/los microfonos | 20 min | 2016-05-09 | 2016-05-16 | Locutor
[7 empty] | 15 | Probar la emision de una cancion | 1 hr | 2016-05-09 | 2016-05-16 | Coordinador de aire
Mayo | [6 empty] | 16 | Probar la recepcion de la emision desde otro equipo | 2 hr | 2016-05-09 | 2016-05-16 | Operador tecnico
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | 17 | Solucion de problemas encontrados | 2 hr | 2016-05-17 | 2016-05-19 | Operador tecnico
[6 empty] | 1 | 18 | Emitir estacion de radio | N/A | 2016-05-20 | --- | productor ejecutivo
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31