## Hoja1
Calendario de Proyecto
Item | Actividad | Tiempo inicio | Tiempo fin | Responsable | Observaciones
1 | Grabar los programas | 5 de Abril | 7 de Abril | Ignacio
2 | Listado de música para su transmisión | 29 de Marzo | 1 de Abril | Lorena
3 | Plan de publicidad para radioescuchas | 11 de Abril | 17 de Abril | Flor
4 | Contratar servicios de streaming | 1 de marzo | 7 de Marzo | Cesar
5 | Adquirir audifonos, microfonos y la consola | 7 de Marzo | 13 de Marzo | Cesar
6 | Dar a conocer el entregable del proyecto | 28 de Marzo | 28 de Marzo | Walter
7 | Conseguir citas para entrevistas en vivo | 1 de Abril | 6 de Abril | Flor
8 | Conseguir patrocinadores | 15 de Marzo | 27 de Marzo | Walter
9 | Mantener activa la programación | 25 de Abirl | 22 de Mayo | Lorena
10 | Realizar la presentación y llevar a cabo los programas en los horarios determinados | 14 de Abril | 16 de Abril | Ignacio