## Hoja1
BITACORA DE ACUERDOS
ID | FECHA | ITEM | FECHA COMPROMISO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTATUS | COMENTARIOS
1 | Mayo del 2016 | Grabar los programas | 2016-05-15 |  | Ignacio Martinez | En Proceso
2 | Mayo del 2016 | Listado de música para su transmisión | 2016-05-13 | 2016-05-12 | Lorena Veloz | Listo
3 | Mayo del 2016 | Plan de publicidad para radioescuchas | 2016-05-14 |  | Walter Espinoza | En Proceso
4 | Mayo del 2016 | Contratar servicios de streaming | 2016-05-12 | 2016-05-12 | Flor Zárate | Listo
5 | Mayo del 2016 | Adquirir audifonos, microfonos y la consola | 2016-05-15 | 2016-05-11 | Cesar Laguna | Listo
6 | Mayo del 2016 | Dar a conocer el entregable del proyecto | 2016-05-16 | 2016-05-12 | Walter Espinoza | Listo
7 | Mayo del 2016 | Conseguir citas para entrevistas en vivo | 2016-05-13 |  | Flor Zárate | En Proceso
8 | Mayo del 2016 | Conseguir patrocinadores | 2016-05-14 | 2016-05-12 | Walter Espinoza | Listo
9 | Mayo del 2016 | Mantener activa la programación | 2016-05-17 |  | Lorena Veloz | En Proceso
10 | Mayo del 2016 | Realizar la presentación y llevar a cabo los programas en los horarios determinados | 2016-05-14 |  | Ignacio Martinez | En Proceso
Mayo del 2016