## Sheet1
| Actividades | Marzo | [34 empty] | Abril | [34 empty] | Mayo
|  | 1° semana | [6 empty] | 2° semana | [6 empty] | 3° semana | [6 empty] | 4° semana | [6 empty] | 5° semana | [6 empty] | 1° semana | [6 empty] | 2° semana | [6 empty] | 3° semana | [6 empty] | 4° semana | [6 empty] | 5° semana | [6 empty] | 1° semana | [6 empty] | 2° semana | [6 empty] | 3° semana
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Grabar los programas | bar: 2° semana 2 to 2° semana 4
2 | Listado de música para su transmisión | bar: 5° semana 2 to 1° semana 1
3 | Plan de publicidad para radioescuchas | bar: 3° semana 1 to 3° semana 7
4 | Contratar servicios de streaming | bar: 1° semana 1 to 1° semana 7
5 | Adquirir audifonos, microfonos y la consola | bar: 2° semana 1 to 2° semana 7
6 | Dar a conocer el entregable del proyecto | bar: 5° semana 1
7 | Conseguir citas para entrevistas en vivo | bar: 1° semana 2 to 2° semana 1
8 | Conseguir patrocinadores | bar: 3° semana 1 to 4° semana 7
9 | Mantener activa la programación | bar: 4° semana 1 to 3° semana 7
10 | Realizar la presentación y llevar a cabo los programas en los horarios determinados | bar: 2° semana 5 to 2° semana 7