## Sheet1
Lista de actividades
| Identificación | Información predecesora | Información concecuente | Duración
Grabar los programas | A | G | J | 3 días
Listado de música para su transmisión | B | F | G | 1 semana
Plan de publicidad para radioescuchas | C | J | I | 1 semana
Contratar servicios de streaming | D | No tiene | E | 1 semana
Adquirir audifonos, microfonos y la consola | E | D | H | 1 semana
Dar a conocer el entregable del proyecto | F | H | B | 1 día
Conseguir citas para entrevistas en vivo | G | B | A | 1 semana
Conseguir patrocinadores | H | E | F | 2 semanas
Mantener activa la programación | I | C | No tiene | Indefinido
Realizar la presentación y llevar a cabo los programas en los horarios determinados | J | A | C | 3 días