## Hoja1
ID | TAREA | PREDECESORA | SUCESORA | DURACION | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
1 | definir programacion | --- | 2 | 1 hr |  |  | Coordinador de aire
2 | investigar servicios de radio online | 1 | 3 | 2 hr |  |  | operador tecnico
3 | definir nombre de la estacion de radio | 2 | 4 | 1 hr |  |  | productor general
4 | definir roles de integrantes | 3 | 5 | 1 hr |  |  | operador tecnico
5 | definir equipo de compu que emitirá | 4 | 6 | 15 min |  |  | operador tecnico
6 | definir productor de radio | 6 | 8 | 20 min |  |  | productor general
7 | definir locutor de radio | 5 | 7 | 20 min |  |  | productor ejecutivo
8 | seleccionar musica a transmitir | 7 | 9 | 2 hr |  |  | Coordinador de aire
9 | configurar los servicios de radio | 8 | 10 | 2 hr |  |  | operador tecnico
10 | conseguir audifonos | 9 | 11 | 1 hr |  |  | locutor
11 | conseguir microfonos | 10 | 12 | 20 min |  |  | locutor
12 | configuracion de equipo de computo | 11 | 13 | 1 hr |  |  | operador tecnico
13 | realizar pruebas de emision | 12 | 14 | 1 hr |  |  | operador tecnico
14 | probar el/los microfonos | 13 | 15 | 20 min |  |  | locutor
15 | probar la emision de una cancion | 14 | 16 | 1 hr |  |  | Coordinador de aire
16 | probar la recepcion de la emision desde otro equipo | 15 | 17 | 2 hr |  |  | operador tecnico
17 | solucion de problemas encontrados | 16 | 18 | 2 hr |  |  | operador tecnico
18 | emitir estacion de radio | 17 | --- | N/A |  |  | productor ejecutivo